## 시트1
개발 과정 표

		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
12월17일 12월18일 12월19일 12월20일 12월23일 12월24일 12월25일 12월26일 12월27일 12월30일
프로젝트 시작
기반 작업(ERD，DB구축)
기능 구현
CSS 디자인 개발
세부 모듈 개발
중간 점검
테스트, 오류 수정
시뮬레이션
프로젝트 종료